## Sheet1
序号 | 子系统 | 模块名称 | 主要功能概述说明 | 前置条件和需配合事项 | 2019年
[5 empty] | 2月11日-2月15日 | 2月18日-2月22日 | 2月26日-3月1日 | 3月4日-3月8日
1 | 考勤APP端 | 首页、登录、我的页面、人脸照片管理 |  |  | ☑
|  | 考勤统计 |  |  | ☑
|  | 补卡 |  |  | ☑
|  | 申请记录列表 |  |  | ☑
|  | 申请记录详情 |  |  |  | ☑
|  | 请假、出差、外出模块 |  |  |  | ☑
|  | 审批 |  |  |  |  | ☑
|  | 推送 |  |  |  |  | ☑
|  | 修改密码 | [5 empty] | ☑
|  | 更换手机号 | [5 empty] | ☑
|  | 关于我们 | [5 empty] | ☑
|  | 测试联调 | [5 empty] | ☑
2 | 企业后台 | 员工管理 |  |  | ☑
|  | 班次管理 |  |  | ☑
|  | 考勤组管理 |  |  | ☑
|  | 角色管理 |  |  | ☑
|  | 考勤管理 |  |  |  | ☑
|  | 特殊日期管理 |  |  |  | ☑
|  | 假期设置 |  |  |  | ☑
|  | 审批设置 |  |  |  | ☑
|  | 组织架构管理 |  |  |  |  | ☑
|  | 账户信息 |  |  |  |  | ☑
|  | 管理员管理 |  |  |  |  | ☑
|  | 首页 | [5 empty] | ☑
|  | 其他设置 | [5 empty] | ☑
|  | 测试联调 | [5 empty] | ☑
3 | 运营后台 | 企业管理 |  |  | ☑
|  | 管理员管理 |  |  |  | ☑
|  | 帐号设置 |  |  |  |  | ☑
|  | 模块管理 |  |  |  |  | ☑ | ☑
|  | 操作日志 | [5 empty] | ☑
测试联调
4 | 接口 | 考勤统计 |  |  | ☑
|  | 补卡 |  |  | ☑
|  | 申请记录列表 |  |  | ☑
|  | 申请记录详情 |  |  | ☑
|  | 请假、出差、外出 |  |  | ☑
|  | 审批 |  |  |  | ☑
|  | 推送数据结构定义及相关推送功能（如审批通知等） |  |  |  | ☑
|  | 修改密码、更换手机号 |  |  |  |  | ☑