## APP端
子系统 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 功能节点 | 完成状态（%）
APP端 | 登录 | 推送 | / | / | 打开考勤APP，推送消息到员工手机上 | 90
|  | 忘记密码 | / | / | 点击无法登录跳转至忘记密码页面进行找回密码操作 | 100
| 首页 | 无数据页面 | / | / | 显示没有数据信息页面 | 100
|  | 考勤打卡 | / | / | 打开APP进行签到，若签到成功则提示【签到/签退成功】提示，并显示签到/签退时间 | 100
|  | 考勤打卡-汇总 | / | / | 显示月份打卡的统计次数以及请假、迟到等等因素 | 100
|  | 考勤打卡-月历 | / | / | 以月历的形式显示当前打卡情况 | 100
|  | 申请记录 | 申请记录详情 - 请假 | / | 依次显示所有审批人，以审批顺序显示，并在前面标识审核状态 | 100
|  |  | 申请记录详情 - 出差 | / |  | 100
|  |  | 申请记录详情 - 外出 | / |  | 100
|  |  | 申请记录详情 - 补卡 | / |  | 100
|  | 补卡 | / | / | 在日历中可以进行申请补卡的考勤点，可查看该天的需要申请补卡的时间段 | 100
|  | 请假 | / | / | 默认开始时间、结束时间、审批人，选择请假类型 | 100
|  | 出差 | / | / | 出差自动计算选择的时间，以及出差审核流程 | 100
|  | 外出 | / | / | 选择时间来切换外出模式，审批流程则依次显示审批人信息 | 100
|  | 审批 | 审批操作 | / | 申请待当前用户审批或被当前用户审批后的状态 | 100
| 我的页面 | 我的信息 | 我的信息-头像 | / | 点击头像图片全屏展示头像，点击上传照片或者拍照来设置头像 | 100
|  |  | 我的信息-姓名设置 | / | 修改自己喜欢的名称 | 100
|  |  | 我的信息-手机号设置 | 更新手机号 | 把原号码换成新号码 | 100
|  |  | 我的信息-性别设置 | / | 点击性别后勾选该性别，保存并自动返回到我的信息页面 | 100
|  |  | 我的信息-地区设置 | / | 选中城市后自动保存并返回至我的信息页面 | 100
|  |  | 我的信息-所在企业信息 | / | 展示公司全部信息 | 80
|  | 设置 | 修改密码 | / | 重新设置当前账号的密码，验证新密码是否正确 | 90
|  |  | 关于我们 | / |  | 0
|  | 人脸照片管理 | / | / | 用于人脸识别设备打卡使用 | 90
|  | 车牌管理 | / | / | 是否存在输入车牌信息 | 100

## 运维端
子系统 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 功能节点 | 完成状态（%）
运维后台 | 登录 | / | / | / | 输入管理员账号密码登陆 | 90
| 企业管理 | 首页 | 入住企业 | / | 显示入住数量 | 100
|  |  | 注册用户 | / | 显示全平台注册用户数量 | 100
|  |  | 新建企业 | / | 创建新的企业信息 | 100
|  |  | 企业信息列表 | / | 管理已经添加的企业，可以对其进行编辑/重置密码/禁用/启用操作 | 100
|  | 企业KEY管理 | / | / | 管理企业与后台对接使用的key密钥信息 | 100
|  | 企业架构信息管理 | / | / | 查看所有入住企业的架构信息
|  | 企业员工信息管理 | / | / | 通过筛选查询归属不同企业的员工信息
|  | 企业考勤信息 | / | / | 查看不同企业的考勤信息，包含月度统计/每日统计/原始数据
| 平台管理 | 管理员管理 | 添加管理员 | / | 新建管理员
|  |  | 管理员列表 | / | 管理已经添加的管理员，包含编辑/重置密码/禁用/启用
|  | 菜单管理 | 运营后台 | / | 运营后台左侧菜单栏图标及链接管理
|  |  | 企业后台 | / | 企业后台左侧菜单栏图标及链接管理
|  | 账户管理 | 基本设置 | / | 修改当前登录账户信息
|  |  | 安全设置 | / | 修改密码信息
|  | 客户端app管理 | 新增app版本 | / | 上传新的app版本并配置更新说明
|  |  | 历史版本记录 | / | 历史发布记录
|  | 操作日志 | 运营后台日志 | / | 运营后台管理员操作记录
|  |  | 企业后台日志 | / | 企业后台管理员操作记录

## 企业端
子系统 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 功能节点 | 完成状态（%）
企业后台 | 登录 | / | / | / | 输入管理员账号密码登陆 | 90
|  | 选择企业 | / | / | 若该账号包含多个企业则通过该页面选择企业，若仅一个企业直接进入后台
| 首页 | / | / | / | 欢迎页面 | 100
| 员工管理 | 新建员工 | / | / | 管理企业与后台对接使用的key密钥信息 | 100
|  | 下载模板 | / | / | 下载导入员工信息模板文件
|  | 导出员工信息 | / | / | 导出已经添加的员工信息
|  | 导入员工信息 | / | / | 通过文件导入批量创建员工信息
|  | 员工管理 | / | / | 列表显示已经添加的员工信息，进行查看/编辑/删除操作
| 角色管理 | / | / | / | 查看属于该类角色下的用户
| 组织架构管理 | 新建部门 | / | / | 在现有组织架构基础之上创建新的部门
|  | 下载模板 | / | / | 下载导入组织架构信息模板文件
|  | 导出组织架构 | / | / | 导出当前创建的组织架构信息
|  | 上传组织架构 | / | / | 通过文件导入进行覆盖已有的组织架构信息来创建新的组织架构信息
|  | 组织架构管理 | / | / | 列表显示已经创建的组织架构信息，可以编修调整部门信息
| 班次管理 | 新建班次 | / | / | 创建新的考勤班次信息，包括时间段/考勤点等信息设置
|  | 班次管理 | / | / | 列表显示已经添加的考勤班次，可以编辑和删除操作
| 考勤组管理 | 新建固定考勤 | / | / | 新建固定的考勤组
|  | 新建排班制考勤 | / | / | 新建排班制度的考勤组
|  | 考勤组管理 | / | / | 管理已经添加的考勤组成员，对成员进行添加删除，对靠求组进行编辑删除操作
| 特殊日期管理 | 新建 | / | / | 增加指定工作日/休息日
|  | 特殊日期管理 | / | / | 列表显示已经创建的工作日/休息日，可以进行编辑/删除操作
| 假期设置 | 新建 | / | / | 增加假期名称及请假时间单位
|  | 假期管理 | / | / | 列表显示已经创建的假期，可以进行编辑/删除操作
| 审批设置 | 新建 | / | / | 新增配置不同部门/成员的请假/不卡/外出/出差审批流程
|  | 审批设置 | / | / | 列表显示已经创建的审批设置，可以进行编辑/停用/删除/开启操作
| 考勤记录 | 每日班次到岗统计 | 已打卡 | / | 根据筛选条件显示该日已打卡员工的打卡时间/状态/类型
|  |  | 未打卡 | / | 根据筛选条件显示该日已未打卡员工
|  | 每日考勤班次记录 | / | / | 根据筛选条件显示每日考勤班次记录
|  | 考勤记录月度报表 | / | / | 根据筛选条件显示该月考勤月报，可以进行导出报表文档
| 管理员组管理 | 新建 | / | / | 根据不同的权限需求添加新的管理员组
|  | 管理员组管理 | / | / | 列表显示管理员组，可以进行编辑/删除管理员组，及成员管理
|  | 成员管理 | / | / | 管理权限组成员，可以进行删除添加操作
| 企业信息设置 | / | / | / | 管理修改企业的相关信息，包括企业名称/所在地区/详细地址/备注

## 企业后台 (hidden)
子系统 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能 | 功能节点 | [5 empty] | 完成状态（%）
企业后台 | 首页 | / | / | 查看这个打卡考勤系统情况
| 员工管理 | / | / | 创建员工的账号 | 新建员工 | 删除 | 下载模板 | 导出员工信息 | 编辑 | 删除 | 50
| 角色管理 | / | /
| 组织机构管理 | / | / | 对考勤部门进行归类，显示各个部门不同角色 | 新建部门 | 下载模板 | 导出组织架构 | 上传组织架构 | 编辑 | 删除 | 50
| 班次管理 | / | / | 对部门设置不同的考勤时间班次 | 新建考勤班次 | 编辑 | 删除
| 考勤组管理 | / | / | 根据不同部门，设置不同的考勤组时间段 | 新建固定考勤 | 新建排班考勤 | 编辑 | 删除
| 假期设置 | / | / | 请假计算方式按照工作日进行计算。 | 新建假期 | 编辑 | 删除 |  |  |  | 100
| 特殊日期管理 | / | /
| 审批设置-列表 | / | / | [7 empty] | 20
|  | 审批设置-具体流程 | /
| 考勤记录-每日统计 | / | /
| 账户设置 | / | /
| 管理员管理 | / | /
|  | 管理员管理-添加权限组 | /
|  | 管理员管理-修改权限组 | /
|  | 管理员管理-查看权限组 | /
| 其它设置 | / | /

## 运营后台 (hidden)
子系统 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能节点 | 完成状态